Республика Карелия

Совет Пряжинского городского поселения

XVIII заседание IV созыва

РЕШЕНИЕ

пгт. Пряжа

От «26»  сентября 2019 года                                                                  № 70

Об утверждении плана по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Пряжинском городском поселении

В соответствии с реализацией  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет Пряжинского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить план по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Пряжинском городском поселении.

2. Поручить Администрации Пряжинского городского поселения внести в настоящий план мероприятия по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов запланированные МКУ «Пряжинская городская библиотека» и МБУ «Пряжинский центр досуга и творчества пгт Пряжа» в срок до 1.11.2019 года.

3.Возложить контроль за исполнением плана на комиссию по социальным вопросам и взаимодействию с общественными и национальными организациями и объединениями Пряжинского городского поселения.

Председатель Совета

Пряжинского городского поселения                                                 Т.Н. Изотова

Разослать: дело – 3, бухгалтерия – 1, АПГП – 1, для обнародования – 3

Приложение

к решению Совета Пряжинского городского

поселения IV созыва от 26.09.2019 №70

ПЛАН

по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в Пряжинском городском поселении

| №п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Даты проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные, памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Проведение обследования памятных мест, обелисков, воинских захоронений к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и прилегающих территорий | Пгт Пряжа, д.Киндасово, Площадка | Октябрь-ноябрь 2019 | Администрация ПГП, МБУ «Комфорт» |
| 2 | Проведение ремонтных работ и благоустройство памятных мест, обелисков, воинских захоронений к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и прилегающих территорий | Пгт Пряжа, д.Киндасово, Площадка | Апрель-сентябрь 2020 | Администрация ПГП, МБУ «Комфорт» |
| 3 | Установление памятного знака на месте расположения лагеря для военнопленных в д.Киндасово | д.Киндасово | 2020 | Администрация ПГП |
| 4 | Проведение тематической (праздничных) ярмарки «Славной Победе посвящается» | пгт Пряжа | Май 2020 | МБУ «Центр досуга и творчества пгт Пряжа» |
| 5 | Субботник «Память поколений»: организация работ по благоустройству мест проведения мемориальных акций, памятников, обелисков | пгт Пряжа, д.Киндасово, Площадка | Апрель-май 2020 | Администрация ПГП, МБУ «Комфорт» |
| 6 | Организация поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла | пгт Пряжа, д.Киндасово, д.Маньга, п.Новая Маньга | Май 2020 | Администрация ПГП, МБУ «Центр досуга и творчества пгт Пряжа» |
| 7 | Участие в проведении районных праздничных мероприятий: акция «Георгиевская ленточка»; акция «Знамя Победы»; акция «Бессмертный полк»; митинг «Будем помнить»; Содействие в реализации проекта «Фронтовики» | пгт Пряжа | Май 2020 октябрь 2019 май 2020 | Администрация ПГП, МБУ «Центр досуга и творчества пгт Пряжа», МБУ «Комфорт» МКОУ «Пряжинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой» |
| 2. Культурно-массовые, спортивные мероприятия |  |  |  |  |
| 8 | Легкоатлетическая эстафета «Победный май», посвященная 75-годовщине Победы | пгт Пряжа | Май 2020 | МКУ ДО «Пряжинская ДЮСШ» |
| 9 | Вечер отдыха для ветеранов, тружеников тыла | пгт Пряжа | Май 2020 | МБУ «Центр досуга и творчества пгт Пряжа» |
| 10 | Праздничная концертная программа, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | пгт Пряжа | Май 2020 | МБУ «Центр досуга и творчества пгт Пряжа» |
| 11 | Серия мероприятий «Жизнь наполненная смыслом» с жителями блокадного Ленинграда, дети войны и узники концлагерей | пгт Пряжа | по отдельным планам | Руководители проектов, Совет ветеранов Пряжинского городского поселения, Совет Пряжинского городского поселения |
| 12 | Тематические культурно-досуговые мероприятии (по отдельному плану) | пгт Пряжа | Январь-сентябрь2020 | МБУ «Центр досуга и творчества пгт Пряжа», МКУ «Пряжинская городская библиотека» |